## MODELO DE PROPOSTA
MODELO DE PROPOSTA
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
Solução tecnológica - sistema de gestão integrado - Fase de implantação
Item | Serviço | Unidade | Periodicidade | Quantidade mínima | Quantidade máxima | Custo Unitário | Custo máximo total
I-1 | Configuração, customização e disponibilização do Módulo de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-2 | Configuração, customização e disponibilização do Módulo de Licitação e Compras | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-3 | Configuração, customização e disponibilização do Módulo de Convênios e Contratos | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-4 | Configuração, customização e disponibilização do Módulo de Folha de Pagamento e Contracheques | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-5 | Migração e Limpeza de dados do Módulo de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-6 | Migração e Limpeza de dados do Módulo de Licitação e Compras | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-7 | Migração e Limpeza de dados do Módulo de Convênios e Contratos | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-8 | Migração e Limpeza de dados do Módulo de Folha de Pagamento e Contracheques | Valor Fixo | sob demanda | 0 | 1 | 0 | 0
I-9 | Capacitação e treinamento de usuários do Módulo de Licitação e Compras | HH | sob demanda | 0 | 80 | 0 | 0
I-10 | Capacitação e treinamento de usuários do Módulo de Convênios e Contratos | HH | sob demanda | 0 | 80 | 0 | 0
I-11 | Capacitação e treinamento de usuários do Módulo de Folha de Pagamento e Contracheques | HH | sob demanda | 0 | 80 | 0 | 0
I-12 | Migração e Limpeza de dados do Módulo de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública | HH | sob demanda | 0 | 80 | 0 | 0
Solução tecnológica - sistema de gestão integrado - Fase de operação
Item | Serviço | Unidade | Periodicidade | Quantidade mínima | Quantidade máxima | Custo Unitário | Custo máximo total
O-1 | Cessão de Direito de Uso de um SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E COMPRAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES. | Valor Fixo | mensal | 30 | 30 | 0 | 0
O-2 | Manutenção | Valor Fixo | mensal | 30 | 30 | 0 | 0
O-3 | Suporte | Valor Fixo | mensal | 30 | 30 | 0 | 0
O-4 | Transferência de Conhecimento | Valor Fixo | mensal | 30 | 30 | 0 | 0
O-6 | Desenvolvimento de componentes de integração | PF | sob demanda | 0 | 500 | 0 | 0
O-7 | Capacitação e treinamento de usuários | HH | sob demanda | 0 | 400 | 0 | 0
IMPORTANTE: NA HIPÓTESE DA SOLUÇÃO FORNECIDA NÃO DEMANDAR A REALIZAÇÃO DE ALGUMAS TAREFAS PREVISTAS NESTE MODELO, A PROPONENTE DEVERÁ CONSIDERAR O VALOR R$ 0,00.
Para elaboração da proposta, é importante que a proponente atente para o plano de inserção

## Plano de inserção
Etapa | Tarefa | Descrição | Quem executa | Quem recebe | Prazo máximo para conclusão
1 | Reunião de alinhamento inicial | Apresentar equipe de fiscalização; Aprovar cronograma de implantação dos serviços; Verificar condições necesárias ao início da execução dos serviços. Envio das informações para cadastramento e liberação de acessos de profissionais da contratada | Contratante | Contratada | 3h, a ser executada no dia da assinatura do contrato
2 | Cadastramento e liberação de acesso de profissionais da contratada | Cadastrar profissionais da Contratada para acesso à rede corporativa do PJRN. | Contratante | Contratada | 1 dia corrido a contar do dia útil seguinte à assinatura do contrato
3 | Configuração e disponibilização dos módulos contratados em ambiente de homologação | conjunto de ações necessárias à customização da solução e a subida das aplicações em ambiente de homologação. | Contratada | Contratante | 30 dias corridos a contar do dia útil seguinte à assinatura do contrato
4 | Migração e limpeza de dados de sistemas existentes | Conjunto de ações necessárias à migração e à limpeza de dados de sistemas existens para as bases de dados da nova solução. | Contratada | Contratante | 90 dias corridos a contar do dia útil seguinte à conclusão da etapa 3
5 | Transferência de conhecimento | Corresponde às ações necessárias à capacitação dos usuários na solução contratada, bem como o fornecimento de manuais, tutoriais e qualquer tipo de artefato necessário ao adequado uso dos sistemas. | Contratada | Contratante | A transferência de conhecimento deverá ocorrer em paralelo com a etapa 4, devendo ser executada nos dias anteriores à entrada do sistema em abiente de produção.
6 | Disponibilização da solução em ambiente de produção | Conjunto de ações visando à efetiva disponibilização da solução em ambiente de produção, incluindo a realização de eventuais ajustes demandados a partir da realização das etapas 4 e 5. | Contratada | Contratante | A solução deverá entrar em produção em até 130 dias, a contar do dia útil seguinte à assinatura do contrato
7 | Início do contrato de suporte e manutenção | Marco para início das atividades de suporte e manutenção da solução fornecida | Contratada | Contratante | Dia útil seguinte à entrada da solução em ambiente de produção.
IMPORTANTE: NA HIPÓTESE DA SOLUÇÃO FORNECIDA NÃO DEMANDAR A REALIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS TAREFAS PREVISTAS NO PLANO DE INSERÇÃO, CONSIDERAR-SE-Á COMO PRAZO MÁXIMO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM PRODUÇÃO EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO DIA ÚTIL SEGUINTE À ASSINATURA DO CONTRATO.
Este plano de inserção considerou que o contrato 13/2021 se encerrará no dia 23.08.2021 e que o presente termo de referência foi planejado para dar sequência aos serviços prestados